## 141031
Report No: | [8 empty] | WEATHER RECORD
Date:
SUNNY
P01 CONTRACTOR : NICON | [9 empty] | RAINY
1 | WORK CARRIED OUT (CÔNG TÁC THỰC HIỆN)
1.1 | SCHEDULE (Mục lục)
NO |  |  | DESCRIPTION (MÔ TẢ CÔNG VIỆC) |  |  |  | UNIT | TOTAL PLANNED | P/DAY | ACTUAL | CUMU FINISHED | SCHEDULE (%) MAST |  | ACTUAL (%) | DELAYS DAY | REMARK How to catch up
| 1 |  | Ép cọc Xưởng 1 |  |  |  | cọc | 261 |  | 261 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! | 2014-10-01 | 2014-11-17
| 2 |  | Ép cọc Xưởng 2 |  |  |  | cọc | 184 |  | 132 |  |  |  | 71.74%
| 3 |  | Móng Xưởng 1 |  |  |  | cái | 111 |  | 78 |  |  |  | 70.27%
| 4 |  | Đà kiềng Xưởng 1 |  |  |  | md
| 5 |  | Nền Xưởng 1 |  |  |  | m2
| 6 |  | Cột Xưởng 1 |  |  |  | cái | [11 empty] | #DIV/0! | 2014-10-04 | 2014-11-22
| 7 |  | Cốp pha sàn tầng 2 |  |  |  | m2 | [11 empty] | #DIV/0! | 2014-10-28 | 2014-11-10
| 8 |  | Thép dầm sàn tầng 2 (mét dầm) |  |  |  | md
| 9 |  | Thép sàn tầng 2 |  |  |  | m2
| 10 |  | Móng rào |  |  |  | cái | 112 |  | 106 |  |  |  | 94.64%
| 11 |  | Đà kiềng rào |  |  |  | md | 562.146 |  | 366.06 |  |  |  | 65.12%
| 12 |  | Lắp thép rào |  |  |  | md | 562.146 |  | 270 |  |  |  | 48.03%
| 13 |  | Thép đáy bể nước 483m3 |  |  |  | md | [6 empty] | 100%
| 14 |  | Thép thành bể nước 483m3 |  |  |  | md | [6 empty] | 60%
| 15 |  | Đổ bê tông bể nước 483m3 |  |  |  | m3 | [6 empty] | 30%
| 16 |  | Bể tự hoại xưởng 1 |  |  |  | m3
| 17 |  | Móng Nhà xe ô tô |  |  |  | cái
| 18 |  | Móng Nhà xe máy |  |  |  | cái
| 19 |  | Xây hố ga thoát nước mưa |  |  |  | cái | 42 |  | 29 |  |  |  | 69.05%
| 20 |  | Lắp cống thoát nước |  |  |  | md | 900.763 |  | 737.39 |  |  |  | 81.86%
2 | WORKS CARRIED OUT TODAY/ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG NGÀY
NO |  |  | DESCRIPTION | [9 empty] | Area
I |  |  | HẠNG MỤC PHỤ
1 |  |  | Hàng rào
|  |  | + Đổ bê tông đà kiềng hàng rào | [9 empty] | Trục Y1
2 |  |  | Hạ tầng
+ Lu nèn đá đường nội bộ
+ Ban ủi nền hạ khu vực máy in xưởng 1
|  |  | + Đổ đất taluy trồng cỏ mép đường | [9 empty] | Trục X1
+ Đổ bê tông hố ga BTCT
3 |  |  | Bể nước
II |  |  | HẠNG MỤC NHÀ XƯỞNG
|  |  | + Đổ bê tông pha móng xưởng 1 | [9 empty] | trục B1 - B3, BD
|  |  | + Lắp đặt cốt thép đà kiềng xưởng 1 | [9 empty] | trục BA
3. WORKS OF M & E
1
2
3
4. MATERIAL
DELIVERY |  |  |  |  | MATERIAL |  |  |  | Quantity |  |  |  | Certificates |  | Inspection Result
|  |  |  | 1 | Cống BTCT D600, H10
|  |  |  | 2 | Bê tông #250, độ sụt 12 ± 2cm
|  |  |  | 3 | Đá 1x2
|  |  |  | 4 | Đá 4x6
|  |  |  | 5 | Cát bê tông
3
4
5
5. PLAN FOR TOMORROW |  |  |  |  | 1899-12-31
[5 empty] | DELIVERIES |  |  |  | Quantity |  |  |  | Lab Test required |  | Est. Time Delivery
|  |  |  | 1 | Bê tông #250 |  |  |  | 14
[5 empty] | WORKS | [7 empty] | Area |  | Next target
|  |  |  | 1 | Tháo cốp pha móng xưởng 1
|  |  |  | 2 | Đổ đá, ban đá 0x4 nền đường
|  |  |  | 3 | Tháo cốp pha đà kiềng hàng rào
|  |  |  | 4 | Lu nèn khu máy in xưởng 1
|  |  |  | 5 | Đổ bê tông lót móng góc đà kiềng trục X1-Y2
|  |  |  | 6 | Vệ sinh, chuẩn bị thi công giai đoạn 2 bể nước 483m3
|  |  |  | 7 | Đổ bê tông đà kiềng nhà xưởng
6. MANPOWER | [17 empty] | ( Unit : Persons )
Title | [6 empty] | Quantity |  | Title | [7 empty] | Quantity
Project Manager/ Quản lý công trường | [6 empty] | 1 |  | Site engineer/ Kỹ sư công trường | [7 empty] | 2
Site Manager/ Chỉ huy công trường | [6 empty] | 1 |  | M&E engineer/ Kỹ sư điện | [7 empty] | 1
Site secretary/ Thư ký công trường | [6 empty] | 0 |  | Surveyor/ Trắc đạc | [7 empty] | 2
Shop Drawing eng (at site)/ Kỹ sư triển khai bản vẽ | [8 empty] | Safety officer/ Nhân viên An toàn | [7 empty] | 0
QA/QC Engineer/ Kỹ sư quản lý chất lượng | [6 empty] | 1 |  | Securities/ Bảo vệ công trường | [7 empty] | 2
Foreman/ Đốc công | [6 empty] | 0 |  | Storekeepers/ Thủ kho | [7 empty] | 1
Operator/ Thợ lái máy cẩu | [6 empty] | 0 |  | Backhoe operator/ Thợ lái máy đào | [7 empty] | 1
Labors/ Công nhân lao động phổ thông | [6 empty] | 38 |  | Hoist operator/ Thơ vận hành thang vận năng | [7 empty] | 0
Bulldozer operator/ Thợ lái máy san, ủi | [5 empty] | Store keeper | 2 |  | Cleaner/ Công nhân vệ sinh |  |  |  |  | Safety Officer |  |  | 0
7. MACHINERY/ EQUIPMENT | [17 empty] | (Unit : Each )
Equipment | [6 empty] | Quantity |  | Equipment | [7 empty] | Quantity
Crane, Crane tower/ Máy cẩu, cẩu tháp | [6 empty] | 2 |  | steel cutting machine/ Máy cắt sắt | [7 empty] | 3
Welding machine/ Máy hàn | [6 empty] | 2 |  | Backhoe/ Excavator/ máy đào | [7 empty] | 3
Jumping rammer/ Đầm cóc | [6 empty] | 4 |  | Generator/ máy phát điện | [7 empty] | 1
Roller/ Vibration roller/ Lu, Lu rung | [6 empty] | 0 |  | Bulldozer/ máy san, ủi | [7 empty] | 2
Steel cutter/ Máy cắt thép | [6 empty] | 2 |  | Bending machine/ Máy uốn thép | [7 empty] | 2
Concrete Mixer/ Máy trộn bê tông | [6 empty] | 3 |  | Total Station & Auto Level/ Máy toàn đạc | [7 empty] | 3/3
Water Pump Machine | [6 empty] | 5 |  | Tuck Crane | [7 empty] | 1
7. QA/ QC, DOCUMENTS
7.1. QA/QC works | [12 empty] | Accepted |  | Comment |  | Pending
7.2. Document status
[13 empty] | Accepted |  | Comment |  | Pending
8. SAFETY/ SECURITY
8.1. Safety
8. SAFETY/ SECURITY | [12 empty] | Recommend from IP:
8.1 Safety
| Incident description |  |  |  |  | Incident type |  | Remedial action
Another comment
8. 2. Security : Checking 24/24 hour in site and leaning before to outside
|  | No problem | [10 empty] | Recommend from IP:
9. PICTURE OF PROGRESS
NỘI DUNG | [11 empty] | NỘI DUNG
Drainage: RC Pipe Installation (Safety Tape to Reinstall) | [11 empty] | Lean Concrete for Manhole
Prepared By | [10 empty] | Reviewed by
Checked by

## Sheet1
Fab. & Warehouse Office: Backfill, Lean concrete, rebar & formwork for ground beam
Drainage works: Install Support for RC Pipe Along Gridline-A , F & 1
Permanent Fence: Lean Conc., Rebar and Formworks for Ground Beam at Line (D)
Permanent Fence: Ground Beam concrete at Line (D)
Fab. & Warehouse Office: Backfill, Lean concrete, rebar & formwork for ground beam
Continue installation of Rebar & Formworks for 3rd Floor Slab (3rd time) | C
Continue Install Rebar & Formworks for 2nd Floor Slab at Area A (3rd time) | A
Permanent Fence: Ground Beam concrete at Line (D)
Levelling soil & Compaction